## shenmefeng_iOS客户端
Hi, all iOS_shenmefeng_1.0.5 客户端测试结果如下:
一、测试时间： 2019.9.1-2019.9.10
二、测试设备： 移动设备：iPhone6 / iOS 12.3 iPhone6s plus / iOS 12.4 iPhone6s plus / iOS 13.1 iPhone7 plus / iOS 13.1 iPod/ iOS 12.1
三、测试版本： shenmefeng1.0.5
四、测试环境： 开发环境：lc.api.shenmefeng.com
五、测试内容： 功能模块：首页匹配、闪现、聊天、注册登录、设置等 测试类型：功能测试（含异常测试、兼容测试）、接口压力测试、自动化测试
六、测试类型： 功能测试（含易用性测试、兼容测试）、接口压力测试、自动化测试
七、功能测试结果： 目前bug总数99个（去除了需求类型），已反馈46个，待验证17个，遗留未解决问题数12个 详见 redmine 缺陷列表
八、接口压力结果： 结果参见sheet《接口压力测试》 说明：只选取了个别接口压测，目前由于测试的是开发环境，不具备参考性。可在线上服务器准备好后，再对需要压测的接口进行压测。
九、当前遗留问题： 参见sheet《遗留问题》
十、测试说明 未覆盖部分：正式环境
十一、版本质量 待回归测试

## 遗留+待验证问题
iOS 当前遗留问题、待验证问题
# | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 更新于 | 备注
248 | 缺陷 | 开启 | 高 | 【我】--【人设卡】：已过期的【闪现卡】应该显示“已过期”标签。 | 健 吴 | 2019-09-11 09:28
247 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【闪现】新问题：在设置中改掉匹配的性别后，kill app重新进入，闪现页面推荐的性别依然没变 | 健 吴 | 2019-09-11 09:57 | 开发：需求是这样的
246 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【闪现】点击去偶遇，发消息后未出现在我的聊天列表，解锁后再发消息还是未出现在聊天列表 | 健 吴 | 2019-09-11 08:07
245 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【聊天】偶现：进入打招呼页面，闪退（未来得及录屏） | 健 吴 | 2019-09-11 08:00
244 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【聊天】出现多次：发送交换卡后，点击已发送的交换卡，闪退（未来得及录屏） | 健 吴 | 2019-09-11 08:00
242 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【聊天】：想对方打招呼之后，自动发送给对方的3张人设卡，当其中有【音色卡】时，应该显示音色卡的缩略图；且点击看详情的【音色卡】样式不正确。 | 可婷 李 | 2019-09-10 15:10
235 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【双人空间】：当用户被解锁的首张人设卡为【音色卡】时，应该显示音色卡的样式（当前没有显示）。 | 可婷 李 | 2019-09-06 17:33
234 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【发布人设卡】：【相册】添加照片，所选择的照片需要直接充满3：4框幅 | 凯敏 郑 | 2019-09-06 09:29
222 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【聊天】：回答提问的1个问题，详见描述和截图。 | 健 吴 | 2019-09-05 12:53
216 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【聊天】消息：两个账号（使用的同一个设备）互发消息，互相接收不到 | 健 吴 | 2019-09-05 17:10
213 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【聊天详情】偶现：聊天详情，回答3个真心话后，有时数量未及时更新依然显示 1/3， 导致要重新回答 | 健 吴 | 2019-09-05 08:02
211 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【我 - 道具卡】道具卡：最后一个任务完成后领取奖励，接着又跳到了第一轮。--应该是下一轮的level没有定义 | 可婷 李 | 2019-09-05 08:14
210 | 缺陷 | 开启 | 高 | 【我 - 关于什么风】关于什么风，版本更新和评分右键点不了，如图 | 可婷 李 | 2019-09-05 17:15
208 | 缺陷 | 开启 | 低 | 【闪现】偶现：当用户未开启定位时的占位提示，详见截图。 | 健 吴 | 2019-09-06 09:31
204 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【聊天详情】偶现：发送了一个地址后，去做其他操作，回到聊天详情，发现出现了重复的地址，如图 | 健 吴 | 2019-09-04 08:46
201 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【注册】首次完善个人信息，1、选择生日日期应该默认定位在1995年左右，现在定位在2019年需要往前翻很多，不方便；2、未来的时间也能选择，不合理 | 可婷 李 | 2019-09-04 11:58
198 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【我 - 人设卡】偶现：添加人设卡，选择拍摄，屏幕一直闪（如图，屏幕中间很多列白光线闪动，视频更明显，灯光原因？） | 健 吴 | 2019-09-04 08:56
197 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【我 - 真心话】添加真心话页面，点击输入框弹起键盘后，没有收起按钮（多处的键盘样式不统一） | 可婷 李 | 2019-09-04 12:51
180 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【用户体验】各种选择日期的地方，不更换时间直接点击完成按钮，都无法自动选择当前默认时间。如设置生日、设置闪现卡的有效时间、设置闪现卡的定位 | 可婷 李 | 2019-09-03 11:43
176 | 缺陷 | 反馈 | 重要 | 【异常处理】当修改系统时间后，在注册页面，点击登录按钮无反应（有录制视频），应该对请求过期的响应做处理 | 露 万 | 2019-09-09 07:43 | 未处理
171 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【昵称】昵称太长时，在很多地方显示都有异常 | 可婷 李 | 2019-09-03 11:49
164 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【聊天详情】输入文字后，发送按钮未显示在输入框后方（与安卓不一致，安卓的发送按钮显示在输入框后方，确认是否需要改？） | 可婷 李 | 2019-09-03 11:53
160 | 缺陷 | 反馈 | 重要 | 【闪现】闪现，列表中选择联系人和ta聊天，解锁并发送聊天信息后到聊天列表，没有出现在聊天列表，再次进入和ta聊天，之前的消息也丢失了（有录制视频） | 露 万 | 2019-09-05 06:52 | 未重现，需再观察
159 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【闪现】发布闪现卡，添加线索页面，输入线索后，完成按钮在键盘上，不明确，容易与右上角的确定按钮混淆 | 可婷 李 | 2019-09-03 11:55
156 | 缺陷 | 开启 | 中 | 【首页】首页查看卡片详情，照片左右滑动比较卡（有录制视频） | 健 吴 | 2019-09-03 14:17
151 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【修改基本资料】：更改昵称，无法点击【保存】 | 凯敏 郑 | 2019-09-03 13:58
145 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【解锁聊天】：解锁了1个问题之后，后续问题没有出现，不可选择。 | 可婷 李 | 2019-09-03 14:14
14 | 缺陷 | 开启 | 高 | 【新手引导】：如果在匹配页的数据刷新显示完全之前，用户点击到另外的页面，匹配页的新手引导遮罩不应出现。 | 可婷 李 | 2019-08-20 12:55
4 | 缺陷 | 开启 | 重要 | 【聊天详情页】：CP卡状态的1个问题，详见图片。 | 可婷 李 | 2019-08-20 16:12

## 接口压力测试
server端接口压力测试结果
一、测试环境：开发环境
二、测试对象：可能出现高并发的接口
三、测试结果：
接口 | api | 设置时间 | 请求数 | 平均响应时间 | 50%用户响应时间 | 90%用户的响应时间 | 95%用户的响应时间 | 99%用户的响应时间 | 最小响应时间 | 最大响应时间 | 错误率 | 吞吐量 | 每秒从服务器端接收的数量
注册 | /api/user/register | 1s | 300 | 639 | 618 | 853 | 941 | 1060 | 373 | 1256 | 50% | 200.5348 | 114.47
|  |  | 200 | 384 | 403 | 580 | 635 | 707 | 126 | 747 | 25% | 154.9187 | 94.72
|  |  | 150 | 235 | 211 | 310 | 347 | 398 | 93 | 429 | 1.33% | 123.6603 | 80.38
|  |  | 140 | 251 | 230 | 330 | 338 | 359 | 135 | 361 | 2.14% | 113.7287 | 73.78
|  |  | 130 | 241 | 213 | 348 | 399 | 442 | 160 | 451 | 0% | 108.8777 | 71.02
|  |  | 100 | 254 | 212 | 355 | 366 | 405 | 171 | 406 | 0% | 83.4724 | 54.45
|  | 60s | 1000 | 160 | 157 | 266 | 281 | 357 | 73 | 617 | 67.1% | 16.5827 | 9
|  |  | 700 | 188 | 188 | 208 | 218 | 262 | 63 | 647 | 1.429% | 11.637 | 7.56
|  |  | 600 | 197 | 195 | 221 | 244 | 286 | 157 | 427 | 0% | 9.9709 | 6.5
|  |  | 500 | 218 | 209 | 262 | 273 | 317 | 159 | 524 | 0% | 8.3196 | 5.43
首页匹配（未登录） | /api/match/list | 1s | 5000 | 6007 | 5045 | 11256 | 13985 | 14361 | 140 | 14955 | 0% | 285.6816 | 139.5
|  |  | 10000 | 6272 | 6356 | 11406 | 12187 | 17810 | 127 | 22020 | 0% | 449.8628 | 219.69
|  |  | 18999 | 5975 | 5232 | 11970 | 12944 | 15520 | 2 | 19554 | 17.73% | 593.3479 | 587.1
|  |  | 20000 | 7160 | 6092 | 13640 | 14596 | 19556 | 5 | 25075 | 0.36% | 473.1376 | 235.74
首页引导机器人（未登录） | /api/match/robots | 1s | 5000 | 8992 | 10653 | 10998 | 11157 | 11309 | 730 | 14404 | 0% | 234.1482 | 85.09
|  |  | 10000 | 6810 | 7177 | 8304 | 8977 | 14371 | 60 | 18089 | 0% | 450.8566 | 163.81
|  |  | 18999 | 5050 | 3748 | 10447 | 12365 | 13772 | 1 | 22256 | 17.97% | 578.1802 | 516.58
|  |  | 20000 | 6150 | 5024 | 12276 | 13441 | 17484 | 5 | 22496 | 0.06% | 443.4 | 161.85
四、测试分析
注册接口： | 1、1s内用户数量在130左右时，错误率为0%，90%用户响应时间为399ms。因此可以满足1s内同时登录130个用户。
2、1分钟内，用户数量在600-700之间时，错误率达到0%，90%用户响应时间为221ms。因此可以满足1min内同时登录600-700个用户。
首页匹配/首页机器人： | 1、在未登录的情况下，请求并发数可达1w+而不会造成接口报错
2、在已登录的情况下，只能模拟满足登录接口并发的数量
3、在这个请求并发量下，虽然错误率是0%，但接口会返回{"code":429,"msg":"操作过于频繁，请稍候再试！"}