## Sheet1
测试安排—什么风1.0.5
测试时间 | 2019.8.31-2019.9.10 | 测试人员 | mandy万露
测试范围
客户端 | 功能模块 | 测试类型 | 工时（日/人）
Android | 首页 | 冒烟测试 | 0.25
| 闪现 | 冒烟测试 | 0.25
| 聊天 | 全功能测试 | 1
| 注册登录+个人中心 | 冒烟测试 | 0.25
Ios | 首页 | 冒烟测试 | 0.25
| 闪现 | 冒烟测试 | 0.25
| 聊天 | 全功能测试 | 1
| 注册登录+个人中心 | 冒烟测试 | 0.25
server | 聊天 | 接口测试 | 0.5
自动化 | 聊天+其他功能 | Android UI自动化（Python） | 2
合计 |  |  | 6
备注：工时包含需求等文档了解、用例设计时间
测试设备 （兼容性）
系统 | 设备型号 | 系统版本号 | 备注
Android | MI 6X | 9 | 什么风
| HUAWEI FLA-AL20 | 9.1.0 | mandy
| sumsung | 6.0.1 | mandy外借
| oppo | （具体型号待完善） | mandy外借
| huawei | （具体型号待完善） | mandy外借
Ios | iPhone 6sp | 13.1 | mandy
| iPhone 6sp | 12.4 | mandy
| iPhone 6 | 12.4 | mandy
| iPhone X | 12.3 | mandy外借
| ipod | 12.1 | mandy外借
合计 |  |  | 10
文档资料
来源 | 文档类型 | 是否已提供 | 数量
什么风 | 需求文档 | √ | 1
| 开发设计文档 | × | 0
| UI设计文档 | √ | 1
| API文档 | √ | 1
| 测试用例（思维导图） | √ | 1
mandy输出 | 聊天测试用例（思维导图） |  | 1
| 缺陷列表 |  | 1
| Jmeter接口测试文件 |  | 1
| 自动化脚本 |  | 1
| 测试报告 |  | 1
合计 |  |  | 9